## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione | Limitazioni
6 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-06-16 16:00 | 2023-10-31 09:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima disponibilie 4,0 m in direzione Sud (*)
15.65 | 12.95 | NORD | Scambio di carreggiata | 2023-09-13 06:00 | 2023-10-20 12:00 | Dir. NORD - FRA VIPITENO E BRENNERO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
33.691 | 34.797 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-10-02 21:00 | 2023-10-03 06:00 | Dir. SUD - TRA VIPITENO E BRESSANONE
34.797 | 33.691 | NORD | Scambio di carreggiata | 2023-10-03 21:00 | 2023-10-04 06:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO
41.8 |  | SUD | Chiusura Area di Servizio | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-15 17:00 | Dir. SUD - AREA DI SERVIZIO PLOSE OVEST | Chiusura Area di Servizio Plose Ovest
43.995 | 45.347 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-09-23 21:00 | 2023-09-24 06:00 | Dir. SUD - TRA BRESSANONE E BRESSANONE Z.I. | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione sud
45.347 | 43.995 | NORD | Scambio di carreggiata | 2023-09-12 20:00 | 2023-09-17 07:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione nord
52.028 | 52.856 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-09-25 21:00 | 2023-09-26 06:00 | Dir. SUD - TRA BRESSANONE Z.I. E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione sud
52.8 | 54.19 | NORD - SUD | Corsia di marcia chiusa | 2023-09-12 20:00 | 2023-09-16 06:00 | Dir. NORD - SUD - TRA BRESSANONE Z.I. E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,75 m in entrambe le direzioni
53 | 77.4 | NORD-SUD | Chiusura tratto autostradale | 2023-09-23 23:30 | 2023-09-24 05:00 | Dir. NORD - SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Chiusura del tratto autostradale in entrambe le direzioni nel tratto Chiusa - Bolznano nord (o la notte successiva in caso di meteo avverso)
59.87 | 61.014 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-10-06 21:00 | 2023-10-07 06:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione sud
61.014 | 59.87 | NORD | Scambio di carreggiata | 2023-10-07 21:00 | 2023-10-08 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione nord
63.959 | 66.25 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-09-19 21:00 | 2023-09-20 06:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione sud
66.25 | 63.959 | NORD | Scambio di carreggiata | 2023-09-18 21:00 | 2023-09-19 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione nord
69.038 | 70.209 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-09-20 21:00 | 2023-09-21 06:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione sud
70.209 | 69.038 | NORD | Scambio di carreggiata | 2023-09-21 21:00 | 2023-09-22 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione nord
73.917 | 71.15 | NORD | Scambio di carreggiata | 2023-09-22 21:00 | 2023-09-23 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione nord
74.62 | 77.55 | NORD - SUD | Corsia di marcia chiusa | 2023-09-12 20:00 | 2023-09-16 06:00 | Dir. NORD - SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,75 m in entrambe le direzioni
74.75 | 76.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-09-27 21:00 | 2023-09-28 06:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione sud
76.5 | 74.75 | NORD | Scambio di carreggiata | 2023-09-26 21:00 | 2023-09-27 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione nord
77.21 | 78.64 | NORD - SUD | Corsia di marcia chiusa | 2023-09-12 20:00 | 2023-09-16 06:00 | Dir. NORD - SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,75 m in entrambe le direzioni
77.729 | 79.624 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-10-08 21:00 | 2023-10-09 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione sud
80.502 | 84.872 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-10-05 21:00 | 2023-10-06 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione sud
84.05 | 85.76 | NORD - SUD | Corsia di marcia chiusa | 2023-09-12 20:00 | 2023-09-16 06:00 | Dir. NORD - SUD -TRA BOLZANO NORD E EGNA-ORA | Larghezza massima 3,75 m in entrambe le direzioni
84.872 | 80.502 | NORD | Scambio di carreggiata | 2023-10-04 21:00 | 2023-10-05 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 30 m. in direzione nord
84.9 | 88 | NORD - SUD | Corsia di marcia chiusa | 2023-09-12 20:00 | 2023-09-16 06:00 | Dir. NORD - SUD - TRA BOLZANO NORD E EGNA-ORA | Larghezza massima 3,75 m in entrambe le direzioni
85.3 |  | NORD-SUD | Chiusura svincoli uscita Bolzano sud | 2023-09-20 22:00 | 2023-09-21 06:00 | Dir. NORD - SUD - BOLZANO SUD - Km 85,3 | Chiusura svincoli D'USCITA provenienza NORD E SUD del casello di Bolzano sud
100.9 | 102.29 | NORD - SUD | Corsia di marcia chiusa | 2023-09-12 20:00 | 2023-09-16 06:00 | Dir. NORD - SUD - TRA BOLZANO SUD E SAN MICHELE | Larghezza massima 3,75 m in entrambe le direzioni
136.813 | 138.47 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-10-10 21:00 | 2023-10-11 06:00 | Dir. SUD - TRA TRENTO NORD E TRENTO SUD | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 35 m. in direzione sud
138.47 | 136.813 | NORD | Scambio di carreggiata | 2023-10-09 21:00 | 2023-10-10 06:00 | Dir. NORD - TRA TRENTO SUD E TRENTO NORD | Larghezza massima 3,50 m. in entrabe le direzioni e lunghezza massima 35 m. in direzione nord
140.45 | 138.1 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2023-09-14 20:00 | 2023-09-15 05:30 | Dir. NORD - TRA TRENTO SUD E TRENTO NORD | Larghezza massima 4,0 m. in direzione nord
141.8 | 156.2 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2023-09-13 21:45 | 2023-09-14 06:00 | Dir. SUD - FRA TRENTO SUD E ROVERETO NORD | CHIUSURA TRATTO TRENTO SUD - ROVERETO NORD (o la notte successiva in caso di meteo avverso)
141.8 | 156.2 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2023-09-14 22:00 | 2023-09-15 06:00 | Dir. SUD - FRA TRENTO SUD E ROVERETO NORD | CHIUSURA TRATTO TRENTO SUD - ROVERETO NORD (o la notte successiva in caso di meteo avverso)
142.75 | 148.825 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-09-04 06:00 | 2023-09-16 20:00 | Dir. SUD - FRA TRENTO SUD E ROVERETO NORD | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 35 m in direzione Sud (*)
146.8 | 152.29 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-09-14 06:00 | 2023-09-30 06:00 | Dir. SUD - FRA TRENTO SUD E ROVERETO NORD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
156.2 | 141.8 | NORD | CHIUSURA TRATTO | 2023-09-13 22:30 | 2023-09-14 06:00 | Dir. NORD - TRA ROVERETO NORD E TRENTO SUD | CHIUSURA TRATTO ROVERETO NORD - TRENTO SUD (o la notte successiva in caso di meteo avverso)
165.15 | 179.2 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2023-09-15 23:00 | 2023-09-16 04:00 | Dir. SUD - TRA ROVERETO SUD E ALA/AVIO | CHIUSURA TRATTO ROVERETO SUD - ALA/AVIO
171.6 | 168.2 | NORD | Scambio di carreggiata | 2023-09-18 06:00 | 2023-10-27 19:00 | Dir. NORD - TRA ALA/AVIO E ROVERETO SUD | Larghezza massima in direzione Nord tra 3,50 m e 4,0 m - a seconda delle fasi di lavorazione (*)
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista TE | 2023-05-01 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
198.15 | 199.95 | NORD - SUD | Corsia di marcia chiusa | 2023-09-11 19:00 | 2023-09-14 06:00 | Dir. NORD - SUD - TRA AFFI E ALA/AVIO | Larghezza massima 4,0 m in entrambe le direzioni (*)
216.2 | 216.2 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2023-09-18 19:00 | 2023-09-19 06:00 | Dir. SUD - TRA AFFI E VERONA NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
265.46 | 258.906 | NORD | Scambio di carreggiata | 2023-09-20 06:00 | 2023-10-05 20:00 | Dir. NORD - TRA PEGOGNAGA E MANTOVA NORD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (4,0 m nel fine settimana)
270.248 | 275.479 | SUD | Scambio di carreggiata | 2023-08-31 | 2023-09-16 17:00 | Dir. SUD - TRA MANTOVA SUD E PEGOGNAGA | Larghezza massima 3,75 m e lunghezza massima 40 m in direzione Sud (*)
277.2 | 265.5 | NORD | CHIUSURA TRATTO | 2023-09-15 | 2023-09-15 04:00 | Dir. NORD - FRA PEGOGNAGA E MANTOVA SUD | CHIUSURA TRATTO PEGOGNAGA - MANTOVA SUD (o la notte successiva in caso di meteo avverso)
311.95 | 312.3 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2023-09-14 21:00 | 2023-09-15 05:00 | Dir. SUD - TRA CARPI E ALLAC. A1 | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
312.1 |  | SUD | Corsie a larghezza ridotta | 2023-08-31 20:00 | 2023-09-17 20:00 | Dir. SUD - CAMPOGALLIANO - Km 312,100 | Larghezza massima 3,50 in uscita provenienza Brennero e in entrata direzione Bologna
312.1 |  | SUD | Divieto di transito | 2023-09-14 20:00 | 2023-09-15 07:00 | Dir. SUD - CAMPOGALLIANO - Km 312,100 | Divieto di transito per t.e. in uscita provenienza Brennero e in entrata direzione Bologna