## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione | Limitazioni
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista TE | 2023-05-01 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
42.594 | 43.995 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-03-04 20:00 | 2024-03-10 07:00 | Dir. SUD - TRA BRESSANON E BRESSANONE Z.I. | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
66.25 | 63.959 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-03-08 21:00 | 2024-03-09 05:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
169 | 169.4 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-03-08 22:00 | 2024-03-09 05:00 | Dir. SUD - TRA ROVERETO SUD E ALA/AVIO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
63.959 | 66.25 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-03-09 21:00 | 2024-03-10 05:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
101.8 | 121.8 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-03-09 22:30 | 2024-03-10 05:00 | Dir. SUD - TRA EGNA/ORA E SAN MICHELE | CHIUSURA TRATTO EGNA/ORA - SAN MICHELE IN DIREZIONE SUD
59.87 | 61.014 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-03-10 21:00 | 2024-03-11 05:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 35 m in direzione Sud (*)
101.8 | 121.8 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-03-10 22:30 | 2024-03-11 05:00 | Dir. SUD - TRA EGNA/ORA E SAN MICHELE | CHIUSURA TRATTO EGNA/ORA - SAN MICHELE IN DIREZIONE SUD (in caso di meteo avverso la sera precedente)
65.6 | 65 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-15 12:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
65 | 65.6 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-15 12:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
13.45 | 13.75 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-03-11 10:00 | 2024-03-15 15:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
7.5 | 8.7 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-03-11 10:00 | 2024-03-15 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
78.95 | 79.64 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-03-11 11:00 | 2024-03-15 14:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
27.15 | 26.8 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-03-11 12:00 | 2024-03-15 17:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
1.133 | 0 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-03-11 12:00 | 2024-03-15 12:00 | Dir. NORD - TRA VIPITENO E BRENNERO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
142.48 | 142.83 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-03-11 19:00 | 2024-03-12 06:00 | Dir. SUD - TRA TRENTO SUD E ROVERETO NORD | Larghezza massima 3,75 m in direzione Sud (*)
151.2 | 151.8 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-03-11 19:00 | 2024-03-12 06:00 | Dir. SUD - TRA TRENTO SUD E ROVERETO NORD | Larghezza massima 3,75 m in direzione Sud (*)
108.95 | 105.4 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-03-11 20:00 | 2024-03-16 12:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE ED EGNA/ORA | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 40 m in direzione Nord
42.594 | 43.995 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-03-11 20:00 | 2024-03-15 07:00 | Dir. SUD - TRA BRESSANON E BRESSANONE Z.I. | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
61.014 | 59.87 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-03-11 21:00 | 2024-03-12 05:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 35 m in direzione Nord (*)
62.942 | 63.38 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-03-12 21:00 | 2024-03-13 05:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
63.38 | 62.942 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-03-13 21:00 | 2024-03-14 05:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)