## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione | Limitazioni
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista TE | 2023-05-01 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
291.85 | 290.1 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-06-08 20:00 | 2024-06-19 20:00 | Dir. NORD - TRA CARPI E REGGIOLO ROLO | Larghezza massima 4,00 m in direzione Nord (*) - corsia agibile in carreggiata Nord (alcune notti possibile la chiusura dell'intera carreggiata Nord con lunghezza massima 40 m in direzione Nord)
281.95 | 285.1 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-06-16 22:00 | 2024-06-22 06:00 | Dir. SUD - TRA PEGOGNAGA E REGGIOLO ROLO | Larghezza massima 3,50 m in direzione sud e lunghezza massima 40 m in direzione Sud (*)
313.1 |  | SUD | Parzializzazione svincoli allacciamento | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-21 17:00 | Dir. SUD - ALLAC. A22/A1 | Larghezza massima 3,50 m negli svincoli di allacc. A22/A1 provenienza Brennero - direzione Bologna/Milano (cantiere solo in orario diurno 08:00 - 17:00)
13.3 | 13.6 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-06-17 15:00 | 2024-06-18 07:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 in direzione Nord (*)
4 | 6 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-06-17 16:00 | 2024-06-19 08:00 | Dir. SUD - FRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
1.133 | 0 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-06-17 17:00 | 2024-06-30 07:00 | Dir. NORD - TRA VIPITENO E BRENNERO | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
255.3 | 249.8 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-06-17 18:00 | 2024-06-29 20:00 | Dir. NORD - TRA MANTOVA NORD E NOGAROLE ROCCA | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 40 m in direzione Nord (*)
52.3 | 52.76 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-06-17 20:00 | 2024-06-21 07:00 | Dir. SUD - TRA BRESSANONE E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
224.8 | 224 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-06-17 20:00 | 2024-06-20 06:00 | Dir. NORD - TRA VERONA NORD E AFFI | Larghezza massima 4,00 m in direzione Nord (*)
78.95 | 80.502 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-06-17 20:00 | 2024-06-22 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
276.6 | 277.4 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-06-17 20:00 | 2024-06-20 06:01 | Dir. SUD - TRA MANTOVA SUD E REGGIOLO-ROLO | Larghezza massima 4,00 m in direzione Nord (*)
313.1 |  | SUD | Svincolo di allacciamento | 2024-06-17 22:00 | 2024-06-18 06:00 | Dir. SUD - ALLAC. A22/A1 | Chiusura svincolo di allacciamento A22/A1 provenienza Brennero - direzione Milano
1.133 | 0 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-06-18 07:00 | 2024-06-18 17:00 | Dir. NORD - TRA VIPITENO E BRENNERO | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
208.3 | 208.9 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-06-18 20:00 | 2024-06-22 06:00 | Dir. SUD - TRA AFFI E VERONA NORD | Larghezza massima 4,00 m in direzione Sud (*)
277.4 | 276.6 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-06-18 20:00 | 2024-06-21 06:00 | Dir. NORD - TRA REGGIOLO-ROLO E MANTOVA SUD | Larghezza massima 4,00 m in direzione Sud (*)
301.504 | 299.841 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-06-18 20:00 | 2024-06-19 06:00 | Dir. NORD - TRA CARPI E REGGIOLO ROLO | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 40 m in direzione Nord (*)
108.5 | 107.6 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-06-18 20:00 | 2024-06-19 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE E EGNA-ORA | Larghezza massima 4,00 m in direzione Nord (*)
107.2 | 107.7 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-06-18 20:00 | 2024-06-19 06:00 | Dir. SUD - TRA EGNA-ORA E SAN MICHELE | Larghezza massima 4,00 m in direzione Sud (*)
313.1 |  | SUD | Svincolo di allacciamento | 2024-06-18 22:00 | 2024-06-19 06:00 | Dir. SUD - ALLAC. A22/A1 | Chiusura svincolo di allacciamento A22/A1 provenienza Brennero - direzione Milano
53.1 |  | SUD | Chiusura svincolo in uscita | 2024-06-19 20:00 | 2024-06-21 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI USCITA DI CHIUSA | Chiusura svincolo di uscita di Chiusa in direzione Sud
291.85 | 290.1 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-06-19 20:00 | 2024-06-22 20:00 | Dir. NORD - TRA CARPI E REGGIOLO ROLO | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 40 m in direzione Nord (*)
306.648 | 305.033 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-06-19 20:00 | 2024-06-20 06:00 | Dir. NORD - TRA CAMPOGALLIANO E CARPI | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 40 m in direzione Nord (*)
284.6 | 283.65 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-06-19 23:30 | 2024-06-20 06:00 | Dir. NORD - TRA REGGIOLO-ROLO E PEGOGNAGA | Larghezza massima 4,00 m in direzione Nord (*)
206.3 | 206.3 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-06-20 23:00 | 2024-06-21 02:00 | Dir. SUD - TRA ALA/AVIO E AFFFI | CHIUSURA TRATTO ALA/AVIO - AFFI IN DIREZIONE SUD
206.3 | 206.3 | NORD | CHIUSURA TRATTO | 2024-06-21 | 2024-06-21 03:00 | Dir. NORD - TRA AFFI E ALA/AVIO | CHIUSURA TRATTO AFFI - ALA/AVIO IN DIREZIONE NORD
291.85 | 290.1 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-06-22 20:00 | 2024-06-29 20:00 | Dir. NORD - TRA CARPI E REGGIOLO ROLO | Larghezza massima 4,00 m in direzione Nord (*) - corsia agibile in carreggiata Nord (alcune notti possibile la chiusura dell'intera carreggiata Nord con lunghezza massima 40 m in direzione Nord)
1.133 | 0 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-06-25 07:00 | 2024-06-25 17:00 | Dir. NORD - TRA VIPITENO E BRENNERO | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)