## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione | Limitazioni
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista TE | 2023-05-01 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
291.85 | 290.1 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-06-22 20:00 | 2024-07-06 06:00 | Dir. NORD - TRA CARPI E REGGIOLO ROLO | Larghezza massima 4,00 m in direzione Nord (*) - corsia agibile in carreggiata Nord (alcune notti possibile la chiusura dell'intera carreggiata Nord con lunghezza massima 40 m in direzione Nord)
115.7 | 117.915 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-06-24 20:00 | 2024-07-06 06:00 | Dir. SUD - TRA EGNA-ORA E SAN MICHELE | Larghezza massima 4,00 m in direzione Sud (*)
302.2 |  | SUD | Parzializzazione svincolo entrata/uscita | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 17:00 | Dir. SUD - CARPI | Larghezza massima 3,50 negli svincoli di entrata/uscita di Carpi (cantiere solo in orario diurno 08:00 - 17:00)
302.2 |  | NORD | Parzializzazione svincolo entrata/uscita | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 17:00 | Dir. NORD - CARPI | Larghezza massima 3,50 negli svincoli di entrata/uscita di Carpi (cantiere solo in orario diurno 08:00 - 17:00)
312.1 |  | SUD | Parzializzazione svincolo entrata/uscita | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 17:00 | Dir. SUD - CAMPOGALLIANO | Larghezza massima 3,50 negli svincoli di entrata/uscita di Campogalliano (cantiere solo in orario diurno 08:00 - 17:00)
312.1 |  | NORD | Parzializzazione svincolo entrata/uscita | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 17:00 | Dir. NORD - CAMPOGALLIANO | Larghezza massima 3,50 negli svincoli di entrata/uscita di Campogalliano (cantiere solo in orario diurno 08:00 - 17:00)
313.5 |  | SUD | Parzializzazione svincolo di allacciamento | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 17:00 | Dir. SUD - ALLACCIAMENTO A22/A1 BRENNERO - MILANO | Larghezza massima 3,50 nello svincolo di allacciamento A22/A1 Brennero - Milano (cantiere solo in orario diurno 08:00 - 17:00)
313.5 |  | NORD | Parzializzazione svincolo di allacciamento | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-05 17:00 | Dir. NORD - ALLACCIAMENTO A22/A1 MILANO - BRENNERO | Larghezza massima 3,50 nello svincolo di allacciamento A22/A1 Milano - Brennero (cantiere solo in orario diurno 08:00 - 17:00)
1.133 | 0 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-07-01 17:00 | 2024-07-07 07:00 | Dir. NORD - TRA VIPITENO E BRENNERO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
302.978 | 303.278 | SUD | Chiusura corsia di marcia e sorpasso | 2024-07-01 20:00 | 2024-07-03 06:00 | Dir. SUD - TRA CARPI E CAMPOGALLIANO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
78.95 | 80.502 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-07-01 20:00 | 2024-07-06 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
141.8 |  | SUD | Chiusura svincolo di uscita | 2024-07-02 20:00 | 2024-07-03 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI USCITA DI TRENTO SUD | Chiusura svincolo di uscita di Trento Sud in direzione Sud
141.8 |  | SUD | Chiusura svincolo di entrata | 2024-07-02 20:00 | 2024-07-03 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI ENTRATA DI TRENTO SUD | Chiusura svincolo di entrata di Trento Sud in direzione Sud
306.648 | 308.454 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-07-02 20:00 | 2024-07-03 06:00 | Dir. SUD - TRA CARPI E CAMPOGALLIANO | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 40 m in direzione Sud (*)
53.1 |  | SUD | Chiusura svincolo in entrata | 2024-07-02 20:00 | 2024-07-04 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI ENTRATA DI CHIUSA | Chiusura svincolo di entrata di Chiusa in direzione Sud
45.347 | 43.995 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-07-02 20:00 | 2024-07-03 07:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
313.5 |  | SUD | Chiusura svincolo di allacciamento | 2024-07-02 22:00 | 2024-07-03 06:00 | Dir. SUD - ALLACCIAMENTO A22/A1 BRENNERO - MILANO | Chiusura svincolo di allacciamento A22/A1 Brennero - Milano
121.8 | 123.1 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-07-03 19:00 | 2024-07-05 06:00 | Dir. SUD - TRA SAN MICHELE E TRENTO NORD | Larghezza massima 3,75 m in direzione Sud (*)
302.978 | 303.278 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-07-03 20:00 | 2024-07-06 06:00 | Dir. SUD - TRA CARPI E CAMPOGALLIANO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
141.8 |  | SUD | Chiusura svincolo di uscita | 2024-07-03 20:00 | 2024-07-04 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI USCITA DI TRENTO SUD | Chiusura svincolo di uscita di Trento Sud in direzione Sud
141.8 |  | SUD | Chiusura svincolo di entrata | 2024-07-03 20:00 | 2024-07-04 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI ENTRATA DI TRENTO SUD | Chiusura svincolo di entrata di Trento Sud in direzione Sud
44.89 | 46.51 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-07-03 20:00 | 2024-07-07 07:00 | Dir. SUD - TRA BRESSANONE E BRESSANONE Z.I. | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
285.5 | 301.8 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 05:00 | Dir. SUD - TRA REGGIOLO ROLO E CARPI | CHIUSURA TRATTO REGGIOLO ROLO - CARPI IN DIREZIONE SUD
285.5 | 301.8 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-07-03 22:00 | 2024-07-04 05:00 | Dir. SUD - TRA REGGIOLO ROLO E CARPI | Chiusura tratto Reggiolo Rolo - Carpi in direzione Sud (in caso di meteo avverso la sera precedente)
111.5 | 112.45 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-07-04 19:00 | 2024-07-05 06:00 | Dir. SUD - TRA EGNA-ORA E SAN MICHELE | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
141.8 |  | SUD | Chiusura svincolo di uscita | 2024-07-04 20:00 | 2024-07-05 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI USCITA DI TRENTO SUD | Chiusura svincolo di uscita di Trento Sud in direzione Sud
141.8 |  | SUD | Chiusura svincolo di entrata | 2024-07-04 20:00 | 2024-07-05 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI ENTRATA DI TRENTO SUD | Chiusura svincolo di entrata di Trento Sud in direzione Sud
101.8 | 121.5 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-07-04 22:00 | 2024-07-05 05:00 | Dir. SUD - TRA EGNA/ORA E SAN MICHELE | CHIUSURA DEL TRATTO EGNA/ORA - SAN MICHELE IN DIREZIONE SUD
141.8 |  | SUD | Chiusura svincolo di uscita | 2024-07-05 20:00 | 2024-07-06 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI USCITA DI TRENTO SUD | Chiusura svincolo di uscita di Trento Sud in direzione Sud
141.8 |  | SUD | Chiusura svincolo di entrata | 2024-07-05 20:00 | 2024-07-06 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI ENTRATA DI TRENTO SUD | Chiusura svincolo di entrata di Trento Sud in direzione Sud
257.3 | 255.8 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-07-05 20:00 | 2024-07-06 06:00 | Dir. NORD - TRA MANTOVA SUD E MANTOVA NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
101.8 | 121.5 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-07-05 22:00 | 2024-07-06 05:00 | Dir. SUD - TRA EGNA/ORA E SAN MICHELE | Chiusura tratto Egna/Ora - San Michele in direzione Sud (in caso di meteo avverso la sera precedente)
111.27 | 106.79 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-07-08 20:00 | 2024-07-13 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE ED EGNA/ORA | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 35 m in direzione Nord
277.25 |  | SUD | Chiusura svincoli entrata/uscita | 2024-07-08 21:00 | 2024-07-09 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLI DI ENTRATA/USCITA PEGOGNAGA | Chiusura svincoli di entrata/uscita in direzione Sud della stazione di Pegognaga
277.25 |  | SUD | Chiusura svincoli entrata/uscita | 2024-07-09 21:00 | 2024-07-10 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLI DI ENTRATA/USCITA PEGOGNAGA | Chiusura svincoli di entrata/uscita in direzione Sud della stazione di Pegognaga
277.25 |  | SUD | Chiusura svincoli entrata/uscita | 2024-07-10 21:00 | 2024-07-11 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLI DI ENTRATA/USCITA PEGOGNAGA | Chiusura svincoli di entrata/uscita in direzione Sud della stazione di Pegognaga
277.25 |  | SUD | Chiusura svincoli entrata/uscita | 2024-07-11 21:00 | 2024-07-12 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLI DI ENTRATA/USCITA PEGOGNAGA | Chiusura svincoli di entrata/uscita in direzione Sud della stazione di Pegognaga