## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione | Limitazioni
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2023-05-01 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
290.15 | 293.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-14 20:00 | 2024-10-11 20:00 | Dir. SUD - TRA REGGIOLO ROLO E CARPI | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*) - larghezza massima 5,0 m in direzione Nord. Cantiere soggetto a possbili modifiche a larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 40 m in direzione Sud in determinate notti (le eventuali date verranno comunicate di volta in volta)
7.538 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-29 08:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in e lunghezza 30 m in direzione Sud (*)
0 | 1.133 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-16 17:00 | 2024-09-29 07:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*) - CANTIERE ATTIVO NELLA FASCIA ORARIA 17:00 - 07:00
95.9 |  | NORD | Chiusura Area di Servizio | 2024-09-23 17:00 | 2024-09-27 06:00 | Dir. NORD - AREA DI SERVIZIO LAIMBURG EST | Cantiere spostato a data da destinarsi
99.1 | 95.676 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-09-23 20:00 | 2024-09-27 06:00 | Dir. NORD - TRA EGNA/ORA E BOLZANO SUD | Cantiere spostato a data da destinarsi
25.95 | 30.4 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-23 20:00 | 2024-09-25 06:00 | Dir. SUD - TRA VIPITENO E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 in direzione Sud (*)
79.624 | 81.05 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-23 20:00 | 2024-09-28 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza 30 m in direzione Sud (*)
77.9 | 85.5 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | CHIUSURA TRATTO BOLZANO NORD - BOLZANO SUD IN DIREZIONE SUD
313.5 |  | SUD | Ramo di allacciamento | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 06:00 | Dir. SUD - ALLACCIAMENTO A22/A1 | Chiusura ramo di allacciamento A22/A1 provenienza Brennero - direzione Milano
313.5 |  | NORD | Ramo di allacciamento | 2024-09-23 22:00 | 2024-09-24 06:00 | Dir. SUD - ALLACCIAMENTO A1/A22 | Chiusura ramo di allacciamento A22/A1 provenienza Modena - direzione Brennero
187.4 | 192.6 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-24 20:00 | 2024-09-25 12:00 | Dir. SUD - TRA ALA/AVIO E AFFI | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
45.347 | 43.995 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-09-24 20:00 | 2024-09-27 07:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza 30 m in direzione Nord (*)
77.9 | 85.5 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-09-24 22:00 | 2024-09-25 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | CHIUSURA TRATTO BOLZANO NORD - BOLZANO SUD IN DIREZIONE SUD
107.2 | 108.6 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-25 19:00 | 2024-09-26 06:00 | Dir. SUD - TRA EGNA-ORA E SAN MICHELE | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
119.5 | 120 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-25 19:00 | 2024-09-26 06:00 | Dir. SUD - TRA EGNA-ORA E SAN MICHELE | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
187.4 | 192.6 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-25 20:00 | 2024-10-05 12:00 | Dir. SUD - TRA ALA/AVIO E AFFI | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
77.9 | 85.5 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-09-25 22:00 | 2024-09-26 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | CHIUSURA TRATTO BOLZANO NORD - BOLZANO SUD IN DIREZIONE SUD
129 | 128 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-26 19:00 | 2024-09-27 06:00 | Dir. NORD - FRA TRENTO NORD E SAN MICHELE | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
125.1 | 124.6 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-26 19:00 | 2024-09-27 06:00 | Dir. NORD - FRA TRENTO NORD E SAN MICHELE | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
290.15 | 293.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-26 20:00 | 2024-09-27 06:00 | Dir. SUD - TRA REGGIOLO ROLO E CARPI | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*) - larghezza massima 5,0 m in direzione Nord.
290.15 | 293.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-27 20:00 | 2024-09-28 06:00 | Dir. SUD - TRA REGGIOLO ROLO E CARPI | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*) - larghezza massima 5,0 m in direzione Nord - in caso di meteo avverso la sera precedente
243.5 | 256.5 | NORD-SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-09-28 22:00 | 2024-09-29 06:00 | Dir. NORD - SUD - TRA NOGAROLE ROCCA E MANTOVA NORD | CHIUSURA TRATTO NOGAROLE ROCCA - MANTOVA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
7.538 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-29 08:00 | 2024-10-25 08:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*) - possibile limitazione a 3,50 m di larghezza e 30 m di lunghezza in direzione Sud durante alcune notti
243.5 | 256.5 | NORD-SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-09-29 22:00 | 2024-09-30 05:00 | Dir. NORD - SUD - TRA NOGAROLE ROCCA E MANTOVA NORD | CHIUSURA TRATTO NOGAROLE ROCCA - MANTOVA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
121.4 | 101.8 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-30 20:00 | 2024-10-04 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE E EGNA-ORA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
118.3 | 116.5 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-30 20:00 | 2024-10-04 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE E EGNA-ORA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
243.5 | 256.5 | NORD-SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-09-30 23:00 | 2024-10-01 05:00 | Dir. NORD - SUD - TRA NOGAROLE ROCCA E MANTOVA NORD | CHIUSURA TRATTO NOGAROLE ROCCA - MANTOVA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
8.817 | 6 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-02 08:00 | 2024-12-01 12:00 | Dir. NORD - TRA VIPITENO E BRENNERO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*) - da confermare
160.5 | 156.15 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-20 19:00 | Dir. NORD - TRA ROVRETO SUD E ROVERETO NORD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*) - da confermare
301.8 |  | NORD-SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2024-10-21 08:00 | 2024-12-07 19:00 | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA DI CARPI | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI CARPI - da confermare