## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione | Limitazioni
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2023-05-01 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
30.35 | 25.95 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-08-28 20:00 | 2024-09-16 06:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
7.538 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-16 08:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
290.15 | 293.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-09 06:00 | 2024-09-14 20:00 | Dir. SUD - TRA REGGIOLO ROLO E CARPI | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 40 m in direzione Sud (*) - larghezza massima 5,0 m in direzione Nord
0 | 1.133 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-09 17:00 | 2024-09-17 07:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*) - CANTIERE ATTIVO NELLA FASCIA ORARIA 17:00 - 07:00
133 | 134.5 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-14 06:00 | Dir. SUD - FRA TRENTO NORD E TRENTO SUD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
118.3 | 116.5 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-14 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE E EGNA-ORA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
79.624 | 81.05 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-09 20:00 | 2024-09-13 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza 30 m in direzione Sud (*)
86.6 | 84.85 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-12 19:00 | 2024-09-13 06:00 | Dir. NORD - TRA EGNA-ORA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
97.65 | 99 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-12 19:00 | 2024-09-13 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO SUD E EGNA-ORA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
100.8 | 102.22 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-12 19:00 | 2024-09-13 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO SUD E SAN MICHELE | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
168.15 | 165.93 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-09-12 19:00 | 2024-09-13 06:00 | Dir. NORD - FRA ALA/AVIO E ROVERETO SUD | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 35 m in direzione Nord (*) - larghezza massima 5,0 m in direzione Sud
166.5 |  | NORD | Chiusura svincolo di entrata | 2024-09-12 19:00 | 2024-09-13 06:00 | Dir. NORD - SVINCOLO DI ROVERETO SUD | Chiusura svincolo di entrata di Rovereto Sud in direzione Nord
76.35 | 77.45 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-12 19:00 | 2024-09-13 06:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
79 | 77.23 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-12 19:00 | 2024-09-13 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
96.65 | 95.7 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-12 19:00 | 2024-09-13 06:00 | Dir. NORD - TRA EGNA-ORA E BOLZANO SUD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
121.6 | 121.35 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-12 20:00 | 2024-09-13 06:00 | Dir. NORD - TRA TRENTO NORD E SAN MICHELE | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
54.3 | 52.85 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-13 19:00 | 2024-09-14 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
65.5 | 63.4 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-13 19:00 | 2024-09-14 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
84.15 | 85.7 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-13 19:00 | 2024-09-14 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E EGNA-ORA | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
311.534 | 309.877 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-09-13 20:00 | 2024-09-14 06:00 | Dir. NORD - TRA CAMPOGALLIANO E CARPI | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 40 m in direzione Nord (*)
302.8 | 302.4 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-13 20:00 | 2024-09-14 06:00 | Dir. NORD - TRA CAMPOGALLIANO E CARPI | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
124 | 123.85 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-13 20:00 | 2024-09-14 06:00 | Dir. NORD - TRA TRENTO NORD E SAN MICHELE | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
205.6 | 179.5 | NORD | CHIUSURA TRATTO | 2024-09-14 00:01 | 2024-09-14 05:00 | Dir. NORD - TRA AFFI E ALA/AVIO | CHIUSURA TRATTO AFFI - ALA/AVIO IN DIREZIONE NORD
290.15 | 293.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-14 20:00 | 2024-10-11 20:00 | Dir. SUD - TRA REGGIOLO ROLO E CARPI | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*) - larghezza massima 5,0 m in direzione Nord. Cantiere soggetto a possbili modifiche a larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 40 m in direzione Sud in determinate notti (le eventuali date verranno comunicate di volta in volta)
187.4 | 192.6 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-21 20:00 | Dir. SUD - TRA ALA/AVIO E AFFI | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
7.538 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-21 08:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in e lunghezza 30 m in direzione Sud (*)
30.35 | 25.95 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-09-16 20:00 | 2024-09-27 06:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
133 | 134.5 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-09-16 20:00 | 2024-09-20 06:00 | Dir. SUD - TRA TRENTO NORD E TRENTO CENTRO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
1.133 | 0 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-09-17 12:00 | 2024-09-18 17:00 | Dir. NORD - TRA VIPITENO E BRENNERO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
0 | 1.133 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-18 17:00 | 2024-09-22 07:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*) - CANTIERE ATTIVO NELLA FASCIA ORARIA 17:00 - 07:00
187.25 | 192.6 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-21 08:00 | 2024-10-05 20:00 | Dir. SUD - TRA ALA/AVIO E AFFI | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*) - prolungamento lavori da confermare
7.538 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-21 08:00 | 2024-10-27 08:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*) - possibile limitazione in lunghezza a 30 m durante alcune notti
160.5 | 156.15 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-20 19:00 | Dir. NORD - TRA ROVRETO SUD E ROVERETO NORD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*) - da confermare