## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione | Limitazioni
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2023-05-01 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
25.95 | 30.4 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-23 20:00 | 2024-10-25 06:00 | Dir. SUD - TRA VIPITENO E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*) - possibile limitazione a 30 m di lunghezza in direzione Sud durante alcune notti
6 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-05 12:00 | 2024-12-30 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*) - possibile limitazione a 3,50 m di larghezza e 30 m di lunghezza in direzione Sud durante alcune notti
1.1 |  | SUD | Chiusura Area di parcheggio | 2024-10-07 12:00 | 2024-10-25 12:00 | Dir. SUD - AREA DI PERCHEGGIO PLESSI SUD | Chiusura Area di parcheggio Plessi Sud
0 | 1.133 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-07 12:00 | 2024-10-25 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
177 | 176.3 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-10 19:00 | 2024-10-18 06:00 | Dir. NORD - TRA ALA/AVIO E ROVERETO NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
160.45 | 156.85 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-12 06:00 | 2024-10-14 20:00 | Dir. SUD - TRA ROVERETO SUD E ROVERETO NORD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*) - corsia agibile in carreggiata Nord
113.4 | 112.2 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-13 20:00 | 2024-10-19 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE E EGNA-ORA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
71.2 | 72.6 | SUD | Corsia di sorpasso chiusa | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-18 12:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
72.6 | 71.2 | NORD | Corsia di sorpasso chiusa | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-18 12:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
43.35 | 44 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-14 12:00 | 2024-10-18 12:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
6 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-14 12:00 | 2024-10-18 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 in direzione Sud (*)
56.168 | 58.236 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-14 12:00 | 2024-10-18 16:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
45.347 | 42.594 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-14 12:00 | 2024-10-18 16:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
84.5 | 85 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-14 17:00 | 2024-10-16 09:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
283.15 | 282.8 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-14 19:00 | 2024-10-15 06:00 | Dir. NORD - TRA REGGIOLO-ROLO E PEGOGNAGA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
225.3 | 222 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-14 19:00 | 2024-10-16 06:00 | Dir. NORD - TRA VERONA NORD E AFFI | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
79.75 | 77.729 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-14 20:00 | 2024-10-15 05:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
158.8 |  | NORD | Chiusura Area di Servizio | 2024-10-14 20:00 | 2024-10-16 06:00 | Dir. NORD - AREA DI SERVIZIO NOGAREDO EST | Chiusura Area di Servizio Nogaredo Est
156.8 |  | NORD | Chiusura svincolo uscita | 2024-10-14 20:00 | 2024-10-16 06:00 | Dir. NORD - SVINCOLO DI USCITA ROVERETO NORD | Chiusura svincolo di uscita in direzione Nord della stazione di Rovereto Nord
160.45 | 156.85 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-14 20:00 | 2024-10-16 06:00 | Dir. SUD - TRA ROVERETO SUD E ROVERETO NORD | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 in direzione Nord (*)
59.87 | 61.014 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-14 20:00 | 2024-10-15 05:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
225.3 | 222 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-14 20:00 | 2024-10-16 06:00 | Dir. NORD - TRA VERONA NORD E AFFI | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
102.85 | 97.665 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-14 20:00 | 2024-10-19 06:00 | Dir. NORD - TRA EGNA/ORA E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
101.8 |  | NORD | Chiusura svincolo in entrata | 2024-10-14 20:00 | 2024-10-18 06:00 | Dir. NORD - SVINCOLO DI ENTRATA DI EGNA-ORA | Chiusura svincolo di entrata di Egna/Ora in direzione Nord
35.4 | 33.691 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-14 20:00 | 2024-10-19 05:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
38 |  | SUD | Chiusura svincolo di entrata | 2024-10-14 21:00 | 2024-10-15 06:00 | Dir. SUD - ENTRATA DI BRESSANONE | Chiusura svincolo di entrata di Bressanone in direzione Sud
156.8 |  | NORD | Chiusura svincolo entrata | 2024-10-15 | 2024-10-15 05:00 | Dir. NORD - SVINCOLO DI ENTRATA ROVERETO NORD | Chiusura svincolo di entrata in direzione Nord della stazione di Rovereto Nord
160.45 | 156.85 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-20 19:00 | Dir. NORD - TRA ROVRETO SUD E ROVERETO NORD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*) - da confermare
122.5 | 123.6 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-18 16:00 | Dir. SUD - TRA SAN MICHELE E TRENTO NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
71.15 | 73.917 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-15 20:00 | 2024-10-16 05:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
79.624 | 81.05 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-15 20:00 | 2024-10-16 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
77.729 | 78.95 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-15 20:00 | 2024-10-16 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
52.028 | 52.028 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-15 20:00 | 2024-10-20 06:00 | Dir. NORD - TRA CHIUSA E BRESSANONE Z.I. | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
156.8 |  | SUD | Chiusura svincolo entrata/uscita | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 05:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI ROVERETO NORD | Chiusura svincoli di entrata/uscita in direzione Sud della stazione di Rovereto Nord
155.25 | 160.8 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-15 22:00 | 2024-10-16 05:00 | Dir. SUD - TRA TRENTO SUD E ROVERETO SUD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
85 | 84.5 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-16 17:00 | 2024-10-18 09:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
77.729 | 79.624 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-16 17:00 | 2024-10-17 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
79.624 | 81.05 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-17 20:00 | 2024-10-19 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
84.5 | 85 | SUD | Corsia di sorpasso chiusa | 2024-10-18 19:00 | 2024-10-20 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
85 | 84.5 | NORD | Corsia di sorpasso chiusa | 2024-10-18 19:00 | 2024-10-20 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
102.85 | 97.665 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-19 20:00 | 2024-10-21 06:00 | Dir. NORD - TRA EGNA/ORA E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*) - corsia agibile in carreggiata Nord
113.4 | 112.2 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-20 20:00 | 2024-10-26 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE E EGNA-ORA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
224.25 | 221.75 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-20 20:00 | 2024-10-30 20:00 | Dir. NORD - TRA VERONA NORD E AFFI | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 35 m in direzione Nord (*)
301.8 |  | NORD-SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2024-10-21 08:00 | 2024-12-07 19:00 | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA DI CARPI | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI CARPI - da confermare
102.85 | 97.665 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-25 06:00 | Dir. NORD - TRA EGNA/ORA E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
73.917 | 71.15 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-22 05:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
52.856 | 52.028 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-22 05:00 | Dir. NORD - TRA CHIUSA E BRESSANONE Z.I. | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
101.8 |  | NORD | Chiusura svincolo in entrata | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-25 06:00 | Dir. NORD - SVINCOLO DI ENTRATA DI EGNA-ORA | Chiusura svincolo di entrata di Egna/Ora in direzione Nord
33.691 | 35.4 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-25 05:00 | Dir. SUD - TRA VIPITENO E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
52.028 | 52.856 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-22 20:00 | 2024-10-23 05:00 | Dir. SUD - TRA BRESSANONE Z.I. E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
76.5 | 74.75 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-23 20:00 | 2024-10-24 05:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
74.75 | 76.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-24 20:00 | 2024-10-25 05:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
84.872 | 80.502 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-25 20:00 | 2024-10-26 05:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
78.95 | 77.729 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-26 20:00 | 2024-10-28 05:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
113.4 | 112.2 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-27 20:00 | 2024-11-01 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE E EGNA-ORA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
34.797 | 33.691 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-28 20:00 | 2024-10-29 05:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
33.691 | 34.797 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-29 20:00 | 2024-10-30 05:00 | Dir. SUD - TRA VIPITENO E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
80.502 | 84.872 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-30 20:00 | 2024-10-31 05:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)