## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione | Limitazioni
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2023-05-01 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
25.95 | 30.4 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-09-23 20:00 | 2024-10-25 06:00 | Dir. SUD - TRA VIPITENO E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*) - possibile limitazione a 30 m di lunghezza in direzione Sud durante alcune notti
6 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-05 12:00 | 2024-12-30 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*) - possibile limitazione a 3,50 m di larghezza e 30 m di lunghezza in direzione Sud durante alcune notti
1.1 |  | SUD | Chiusura Area di parcheggio | 2024-10-07 12:00 | 2024-10-25 12:00 | Dir. SUD - AREA DI PERCHEGGIO PLESSI SUD | Chiusura Area di parcheggio Plessi Sud
0 | 1.133 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-07 12:00 | 2024-11-02 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
111.26 | 110.885 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-17 20:00 | 2024-10-30 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE E EGNA-ORA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
113.4 | 112.2 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-20 20:00 | 2024-10-26 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE E EGNA-ORA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
64.5 | 65.2 | SUD | Corsia di sorpasso chiusa | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
65.4 | 65 | NORD | Corsia di sorpasso chiusa | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
45.347 | 42.594 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-21 12:00 | 2024-10-24 16:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
56.168 | 58.236 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-21 12:00 | 2024-10-24 16:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
20.33 | 23.35 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-21 12:00 | 2024-10-25 07:00 | Dir. SUD - TRA VIPITENO E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
167.5 | 166.7 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-21 19:00 | 2024-10-24 06:00 | Dir. NORD - TRA ALA/AVIO E ROVERETO SUD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
102.85 | 97.665 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-25 06:00 | Dir. NORD - TRA EGNA/ORA E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
101.8 |  | NORD | Chiusura svincolo in entrata | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-25 06:00 | Dir. NORD - SVINCOLO DI ENTRATA DI EGNA-ORA | Chiusura svincolo di entrata di Egna/Ora in direzione Nord
33.691 | 35.4 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-25 05:00 | Dir. SUD - TRA VIPITENO E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
131.4 |  | SUD | Chiusura svincolo in uscita | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-27 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI USCITA TRENTO NORD | Chiusure notturne dello svincolo di uscita di Trento Nord in direzione Sud (20:00 - 06:00)
181.7 | 187.4 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-21 20:00 | 2024-10-26 06:00 | Dir. SUD - TRA ALA/AVIO E AFFI | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
224.25 | 221.75 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-22 20:00 | 2024-10-30 20:00 | Dir. NORD - TRA VERONA NORD E AFFI | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 35 m in direzione Nord
52.028 | 52.856 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-22 20:00 | 2024-10-28 05:00 | Dir. SUD - TRA BRESSANONE Z.I. E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
18 | 16.5 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-25 17:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
6 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-23 16:00 | 2024-10-24 08:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
129.5 | 129.7 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-23 19:00 | 2024-10-25 06:00 | Dir. SUD - TRA SAN MICHELE E TRENTO NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
76.5 | 74.75 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-23 20:00 | 2024-10-24 05:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
79.624 | 81.05 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-23 20:00 | 2024-10-25 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
74.75 | 76.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-24 20:00 | 2024-10-25 05:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
171.59 | 168.145 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-24 21:00 | 2024-10-25 06:00 | Dir. NORD - TRA ALA/AVIO E ROVERETO SUD | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
84.872 | 80.502 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-25 20:00 | 2024-10-26 05:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
181.7 | 187.4 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-26 06:00 | 2024-10-28 20:00 | Dir. SUD - TRA ALA/AVIO E AFFI | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*) - corsia agibile in carreggiata Sud
78.95 | 77.729 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-26 20:00 | 2024-10-28 05:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
113.4 | 112.2 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-27 20:00 | 2024-11-01 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE E EGNA-ORA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
34.797 | 33.691 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-28 20:00 | 2024-10-29 05:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
181.7 | 187.4 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-28 20:00 | 2024-10-30 06:00 | Dir. SUD - TRA ALA/AVIO E AFFI | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
33.691 | 34.797 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-29 20:00 | 2024-10-30 05:00 | Dir. SUD - TRA VIPITENO E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
17.5 | 17 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-30 19:00 | 2024-10-31 06:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
80.502 | 84.872 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-30 20:00 | 2024-10-31 05:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
237.5 | 237.9 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-31 19:00 | 2024-11-01 06:00 | Dir. SUD - TRA ALLAC. A4 E NOGAROLE ROCCA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)