## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione | Limitazioni
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2023-05-01 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
302.2 |  | NORD - SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-30 17:00 | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA CARPI | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI CARPI
101.05 | 99.206 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-10-25 05:00 | 2024-11-15 17:00 | Dir. NORD - TRA EGNA/ORA E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,80 m in direzione Nord (*) - corsia agibile in carreggiata Nord; possibile limitazione a 3,50 m di larghezza e 30 m di lunghezza in direzione Nord
0 | 1.133 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-25 19:00 | 2024-11-02 07:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*) - cantiere in orario notturno 17:00 - 07:00
1.1 |  | SUD | Chiusura Area di parcheggio | 2024-10-25 19:00 | 2024-11-02 07:00 | Dir. SUD - AREA DI PERCHEGGIO PLESSI SUD | Chiusura Area di parcheggio Plessi Sud - in fascia oraria 17:00 - 07:00
113.4 | 112.2 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-27 20:00 | 2024-11-01 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE E EGNA-ORA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
6 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-30 12:00 | 2024-12-30 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*) - possibile limitazione a 3,50 m di larghezza e 30 m di lunghezza in direzione Sud durante alcune notti
25.95 | 30.4 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-30 19:30 | 2024-11-18 06:00 | Dir. SUD - TRA VIPITENO E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*) - possibile limitazione a 30 m di lunghezza in direzione Sud durante alcune notti
190.45 | 191.1 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-30 20:00 | 2024-11-06 06:00 | Dir. SUD - TRA ALA/AVIO E AFFI | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
237.5 | 237.9 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-31 19:00 | 2024-11-01 06:00 | Dir. SUD - TRA ALLAC. A4 E NOGAROLE ROCCA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
217.5 | 217.85 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-31 19:00 | 2024-11-01 06:00 | Dir. SUD - TRA AFFI E VERONA NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
225.65 | 226.1 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-31 19:00 | 2024-11-01 06:00 | Dir. SUD - TRA VERONA NORD E ALLAC. A4 | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
33.691 | 34.797 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-10-31 20:00 | 2024-11-02 05:00 | Dir. SUD - TRA VIPITENO E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
217.6 | 217.85 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-31 20:00 | 2024-11-01 05:00 | Dir. SUD - TRA AFFI E VERONA NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
225.8 | 226.1 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-10-31 20:00 | 2024-11-01 05:00 | Dir. SUD - TRA VERONA NORD E ALLAC. A4 | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
52.028 | 52.028 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-11-01 20:00 | 2024-11-02 07:00 | Dir. NORD - TRA CHIUSA E BRESSANONE Z.I. | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
285.2 |  | NORD | Chiusura svincoli entrata/uscita | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-08 19:00 | Dir. NORD - SVINCOLI DI ENTRATA/USCITA REGGIOLO ROLO | Chiusura svincoli di entrata/uscita in direzione Nord della stazione di Reggiolo Rolo
285.6 |  | NORD | Chiusura svincolo in entrata | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-08 19:00 | Dir. NORD - REGGIOLO-ROLO | Chiusura svincolo di entrata di Reggiolo Rolo in direzione Nord
285.6 |  | NORD | Chiusura svincolo in uscita | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-08 19:00 | Dir. NORD - REGGIOLO-ROLO | Chiusura svincolo di uscita di Reggiolo Rolo in direzione Nord
6 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-11-04 12:00 | 2024-11-08 16:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
45.347 | 42.594 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-11-04 12:00 | 2024-11-08 19:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
77.729 | 78.95 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-11-04 12:00 | 2024-11-11 12:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
0 | 1.133 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-11-04 12:00 | 2024-11-29 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
1.1 |  | SUD | Chiusura Area di parcheggio | 2024-11-04 19:00 | 2024-11-29 07:00 | Dir. SUD - AREA DI PERCHEGGIO PLESSI SUD | Chiusura Area di parcheggio Plessi Sud - in fascia oraria 17:00 - 07:00
129.5 | 129.7 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-04 19:00 | 2024-11-06 06:00 | Dir. SUD - TRA SAN MICHELE E TRENTO NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
53.1 |  | NORD - SUD | Chiusura svincolo in uscita | 2024-11-04 20:00 | 2024-11-07 06:00 | Dir. NORD - SUD - CHIUSA | Chiusure notturne degli svincoli di uscita di Chiusa/Valgardena (fascia oraria 20:00 - 06:00)
33.691 | 34.797 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-11-04 20:00 | 2024-11-08 05:00 | Dir. SUD - TRA VIPITENO E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
304.4 | 305.87 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-04 20:00 | 2024-11-09 06:00 | Dir. SUD - TRA CARPI E CAMPOGALLIANO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
69.038 | 70.209 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-11-04 20:00 | 2024-11-05 05:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
265.5 |  | SUD | Chiusura svincolo di uscita | 2024-11-04 21:00 | 2024-11-05 06:00 | Dir. SUD - USCITA DI MANTOVA SUD | Chiusura svincolo di uscita di Mantova Sud in direzione Sud
77.5 | 85.5 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-11-04 22:00 | 2024-11-09 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLZANO NORD - BOLZANO SUD IN DIREZIONE SUD (fascia oraria 22:00 - 06:00)
4.3 | 3.6 | NORD | Chiusura corsie di marcia e sorpasso | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-07 18:00 | Dir. NORD - TRA VIPITENO E BRENNERO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
3.6 | 4.3 | SUD | Chiusura corsie di marcia e sorpasso | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-07 18:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
8.95 | 10 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-06 17:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
53.269 | 56.168 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-11-05 19:00 | 2024-11-06 09:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
227.6 | 226 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-05 21:00 | 2024-11-08 06:00 | Dir. NORD - TRA ALLAC. A4 E VERONA NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
265.5 |  | SUD | Chiusura svincolo di uscita | 2024-11-05 21:00 | 2024-11-06 06:00 | Dir. SUD - USCITA DI MANTOVA SUD | Chiusura svincolo di uscita di Mantova Sud in direzione Sud
265.5 |  | SUD | Chiusura svincolo di entrata | 2024-11-05 21:00 | 2024-11-06 06:00 | Dir. SUD - ENTRATA DI MANTOVA SUD | Chiusura svincolo di entrata di Mantova Sud in direzione Sud
227.6 | 226 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-05 21:00 | 2024-11-07 06:00 | Dir. NORD - TRA ALLAC. A4 E VERONA NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
141.8 | 131.8 | NORD | CHIUSURA TRATTO | 2024-11-05 22:00 | 2024-11-08 06:00 | Dir. NORD - FRA TRENTO SUD E TRENTO NORD | CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TRENTO SUD - TRENTO IN DIREZIONE NORD (fascia oraria 22:00 - 06:00)
121.4 | 121.5 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-06 19:00 | 2024-11-09 06:00 | Dir. SUD - TRA SAN MICHELE E TRENTO NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
265.5 |  | SUD | Chiusura svincolo di entrata | 2024-11-06 21:00 | 2024-11-07 06:00 | Dir. SUD - ENTRATA DI MANTOVA SUD | Chiusura svincolo di entrata di Mantova Sud in direzione Sud
235.65 | 235.3 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-07 19:00 | 2024-11-08 06:00 | Dir. NORD - TRA NOGAROLE ROCCA E ALLAC. A4 | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
138.47 | 136.245 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-11-07 20:00 | 2024-11-08 05:00 | Dir. NORD - FRA TRENTO SUD E TRENTO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
246.75 | 247.1 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-08 19:00 | 2024-11-09 06:00 | Dir. SUD - TRA NOGAROLE ROCCA E MANTOVA NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
246.1 | 245.75 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-08 19:05 | 2024-11-09 06:00 | Dir. NORD - TRA MANTOVA NORD E NOGAROLE ROCCA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
136.45 | 138 | SUD | Corsia di sorpasso chiusa | 2024-11-08 20:00 | 2024-11-20 23:59 | Dir. SUD - TRA TRENTO NORD E TRENTO SUD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
14.5 | 15.5 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-11 12:00 | 2024-11-15 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
265.5 |  | SUD | Chiusura svincolo di uscita | 2024-11-11 21:00 | 2024-11-12 06:00 | Dir. SUD - USCITA DI MANTOVA SUD | Chiusura svincolo di uscita di Mantova Sud in direzione Sud
265.5 |  | SUD | Chiusura svincolo di entrata | 2024-11-12 21:00 | 2024-11-13 06:00 | Dir. SUD - ENTRATA DI MANTOVA SUD | Chiusura svincolo di entrata di Mantova Sud in direzione Sud
101.05 | 99.206 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-11-15 05:00 | 2024-11-29 17:00 | Dir. NORD - TRA EGNA/ORA E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,80 m in direzione Nord (*) - in attesa di conferma prolungamento lavori
18.6 | 18.9 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-12-04 20:00 | 2024-11-05 02:00 | Dir. SUD - TRA VIPITENO E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
38.45 | 38.65 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-12-04 20:00 | 2024-11-05 05:00 | Dir. SUD - TRA BRESSANONE E BRESSANONE Z.I. | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
76.5 | 74.75 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-12-05 20:00 | 2024-11-06 05:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
74.75 | 76.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-12-06 20:00 | 2024-11-07 05:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
89.8 | 90.2 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-12-07 20:00 | 2024-11-08 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO SUD E EGNA-ORA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)