## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione | Limitazioni
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2023-05-01 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
302.2 |  | NORD - SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2024-10-22 08:00 | 2024-11-30 17:00 | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA CARPI | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI CARPI
77.729 | 78.95 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-11-04 12:00 | 2024-11-28 12:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
0 | 1.133 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-11-04 12:00 | 2024-11-29 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
1.1 |  | SUD | Chiusura Area di parcheggio | 2024-11-04 19:00 | 2024-11-29 07:00 | Dir. SUD - AREA DI PERCHEGGIO PLESSI SUD | Chiusura Area di parcheggio Plessi Sud - in fascia oraria 17:00 - 07:00
6 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-11-08 12:00 | 2024-12-30 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
222.2 | 223.5 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-11 08:30 | 2024-11-15 17:00 | Dir. SUD - TRA AFFI E VERONA NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
79 | 81 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-16 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
14.5 | 15.5 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-11 12:00 | 2024-11-15 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
45.347 | 42.594 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-11-11 12:00 | 2024-11-15 12:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
304.25 | 305.85 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-11 20:00 | 2024-11-16 06:00 | Dir. SUD - TRA CARPI E CAMPOGALLIANO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
77.5 | 85.5 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-11-11 22:00 | 2024-11-17 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLZANO NORD - BOLZANO SUD IN DIREZIONE SUD (fascia oraria 22:00 - 06:00)
177.35 | 177.9 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-14 19:00 | 2024-11-16 06:00 | Dir. SUD - TRA ROVERETO SUD E ALA/AVIO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
92.7 | 90.989 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-11-15 07:00 | 2024-11-29 17:00 | Dir. NORD - TRA EGNA/ORA E BOLZANO SUD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*) - possibile limitazione a 3,50 m di larghezza e 30 m di lunghezza in direzione Nord in alcune notti
261.8 | 262.2 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-15 19:00 | 2024-11-16 03:00 | Dir. SUD - TRA MANTOVA NORD E MANTOVA SUD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
287.2 | 286.9 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-15 22:00 | 2024-11-16 05:00 | Dir. NORD - TRA CARPI E REGGIOLO-ROLO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
141.8 |  | NORD-SUD | Chiusura pista di uscita TE | 2024-11-16 20:00 | 2024-11-17 01:00 | Dir. NORD - SUD - USCITA T.E. TRENTO SUD | Chiusura pista T.E. in uscita a Trento Sud
129.6 |  | SUD | Chiusura Area di Servizio | 2024-11-18 07:00 | 2024-11-19 06:00 | Dir. SUD - AREA DI SERVIZIO PAGANELLA OVEST | Chiusura Area di Servizio Paganella Ovest
79 | 81 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-23 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
6 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2024-11-18 12:00 | 2024-11-22 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
66.25 | 63.959 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-22 09:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
13.8 | 13.2 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-18 16:00 | 2024-11-22 16:00 | Dir. NORD - TRA VIPITENO E BRENNERO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
177.35 | 177.9 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-18 19:00 | 2024-11-20 06:00 | Dir. SUD - TRA ROVERETO SUD E ALA/AVIO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
121.8 | 131.8 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-11-18 22:00 | 2024-11-19 06:00 | Dir. SUD - TRA SAN MICHELE E TRENTO NORD | CHIUSURA TRATTO SAN MICHELE - TRENTO NORD IN DIREZIONE SUD
121.8 | 131.8 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2024-11-18 22:00 | 2024-11-19 06:00 | Dir. SUD - TRA SAN MICHELE E TRENTO NORD | CHIUSURA TRATTO SAN MICHELE - TRENTO NORD IN DIREZIONE SUD - in caso di condizioni meteo avverse la sera precedente
85.5 | 77.5 | NORD | CHIUSURA TRATTO | 2024-11-18 22:00 | 2024-11-24 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLZANO SUD - BOLZANO NORD IN DIREZIONE NORD (fascia oraria 22:00 - 06:00)
22 | 21.2 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-20 20:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
158.9 | 156.9 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-11-19 20:00 | 2024-11-22 06:00 | Dir. NORD - TRA ROVERETO SUD E TRENTO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
171.6 | 165.95 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-11-19 20:00 | 2024-11-21 06:00 | Dir. NORD - TRA ALA/AVIO E ROVERETO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
166.7 |  | NORD | Chiusura svincolo di uscita | 2024-11-19 20:00 | 2024-11-21 06:00 | Dir. NORD - SVINCOLO DI USCITA ROVERETO SUD | Chiusura dello svincolo di usicta di Rovereto Sud in direzione Nord
265.6 |  | NORD | Chiusura svincolo di uscita | 2024-11-19 20:00 | 2024-11-20 06:00 | Dir. NORD - SVINCOLO DI USCITA MANTOVA SUD | Chiusura dello svincolo di usicta di Mantova Sud in direzione Nord
88 | 87 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-20 | 2024-11-20 06:00 | Dir. NORD - TRA EGNA-ORA E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
45.347 | 43.995 | NORD | Scambio di carreggiata | 2024-11-20 07:00 | 2024-11-22 12:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
87 | 88 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-20 18:00 | 2024-11-21 | Dir. SUD - TRA BOLZANO SUD E EGNA-ORA | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
304.25 | 305.85 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2024-11-20 20:00 | 2024-11-23 06:00 | Dir. SUD - TRA CARPI E CAMPOGALLIANO | Larghezza massima 3,75 m in direzione Sud