## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione | Limitazioni
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2023-05-01 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
148 | 147 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-02-03 19:00 | 2025-02-09 06:00 | Dir. NORD - TRA ROVERETO NORD E TRENTO SUD | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
133.45 | 134.7 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-02-03 20:00 | 2025-02-09 06:00 | Dir. SUD - FRA TRENTO NORD E TRENTO SUD | Larghezza massima 3,75 m in direzione Sud (*)
131.8 |  | NORD | Chiusura svincolo di uscita | 2025-02-08 21:00 | 2025-02-09 05:00 | Dir. NORD - SVINCOLO DI USCITA DI TRENTO NORD | Chiusura svincolo di uscita di Trento Nord in direzione Nord
131.8 |  | NORD | Chiusura svincolo di uscita | 2025-02-09 21:00 | 2025-02-10 05:00 | Dir. NORD - SVINCOLO DI USCITA DI TRENTO NORD | Chiusura svincolo di uscita di Trento Nord in direzione Nord (in caso di meteo avverso la sera precedente)
0 | 1.133 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-14 17:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
1 |  | SUD | Chiusura Area di parcheggio | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-14 17:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Chiusura area di parcheggio Plessi Sud - km 1,00 Sud
34.797 | 33.691 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-02-10 12:00 | 2025-02-14 12:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
77.729 | 78.95 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-02-10 12:00 | 2025-02-14 12:00 | Dir. SUD - BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
41.8 |  | NORD | Chiusura area mezzi pesanti | 2025-02-10 12:00 | 2025-02-10 19:00 | Dir. NORD - AREA MEZZI PESANTI - ADS PLOSE EST | Chiusura parcheggio mezzi pesanti nell'area di servizio Plose Est
45.3 | 42.6 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-02-10 12:00 | 2025-02-14 12:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
119 | 119.7 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-02-10 20:00 | 2025-02-15 06:00 | Dir. SUD - TRA EGNA-ORA E SAN MICHELE | Larghezza massima 3,75 m in direzione Sud (*)
148.6 | 148 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-02-10 20:00 | 2025-02-11 06:00 | Dir. NORD - TRA ROVERETO NORD E TRENTO SUD | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
12.9 | 14.4 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-14 16:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,75 m in direzione Sud (*)
145.3 | 144.8 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-02-11 20:00 | 2025-02-12 06:00 | Dir. NORD - TRA ROVERETO NORD E TRENTO SUD | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
101.8 | 58.5 | NORD | CHIUSURA TRATTO | 2025-02-13 22:00 | 2025-02-14 05:00 | Dir. NORD - TRA EGNA/ORA E BOLZANO SUD | CHIUSURA TRATTO EGNA/ORA - BOLZANO SUD IN DIREZIONE Nord
101.8 | 58.5 | NORD | CHIUSURA TRATTO | 2025-02-13 22:00 | 2025-02-14 05:00 | Dir. NORD - TRA EGNA/ORA E BOLZANO SUD | CHIUSURA TRATTO EGNA/ORA - BOLZANO SUD IN DIREZIONE Nord in caso di meteo avverso la sera precedente
99.15 | 101.05 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-02-14 20:00 | 2025-02-15 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO SUD ED EGNA/ORA | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
99.15 | 101.05 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-02-15 06:00 | 2025-03-07 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO SUD ED EGNA/ORA | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud - possibili limitazioni a 30 m di lunghezza in direz. Sud in alcune notti (*)
38 |  | SUD | Chiusura svincolo in entrata | 2025-02-16 22:00 | 2025-02-17 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI ENTRATA DI BRESSANONE | Chiusura svincolo di entrata di Bressanone in direzione Sud