## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2023-05-01 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
99.15 | 101.05 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-02-15 06:00 | 2025-03-07 17:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO SUD ED EGNA/ORA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud - possibili limitazioni a 3,50 di larghezza e 30 m di lunghezza in direzione Sud in alcune notti (*)
0 | 1.133 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-02-16 21:00 | 2025-03-08 05:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*) - fascia oraria 21:00 - 05:00
1 |  | SUD | Chiusura Area di parcheggio | 2025-02-16 21:00 | 2025-03-08 05:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Chiusura area di parcheggio Plessi Sud - km 1,00 Sud - fascia oraria 21:00 - 05:00
30.1 | 28.5 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-02-27 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
119.9 | 119.5 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-02-27 19:00 | 2025-03-09 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE E EGNA-ORA | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
124.7 | 123.9 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-01 19:00 | 2025-03-09 06:00 | Dir. NORD - FRA TRENTO NORD E SAN MICHELE | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
7.85 | 8.8 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 15:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
15 | 12.73 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-03 08:30 | 2025-03-07 12:00 | Dir. NORD - TRA VIPITENO E BRENNERO | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
8.2 | 8.8 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-03 12:00 | 2025-03-07 16:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
79.4 | 81.2 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-03 20:00 | 2025-03-08 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
80.4 | 80 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-03-03 22:00 | 2025-03-07 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
233.45 | 232 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-03-04 20:00 | 2025-03-06 06:00 | Dir. NORD - TRA NOGAROLE ROCCA E ALLAC. A4 | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
76.5 | 74.75 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-03-04 21:30 | 2025-03-05 05:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
74.75 | 76.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-03-05 21:30 | 2025-03-06 05:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
80.502 | 79.624 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-03-07 22:00 | 2025-03-08 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
285.5 |  | NORD - SUD | Pista di entrata T.E. | 2025-03-10 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Dir. NORD - SUD - REGGIOLO ROLO PISTA T.E. | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI REGGIOLO ROLO
178.5 | 205.5 | SUD | Chiusura tratto autostradale | 2025-03-10 23:00 | 2025-03-11 05:00 | Dir. SUD - TRA ALA/AVIO E AFFI | Chiusura tratto autostradale Ala/Avio - Affi in direzione Sud
199.2 | 196.94 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-03-11 06:00 | 2025-03-28 17:00 | Dir. NORD - TRA AFFI E ALA AVIO | Larghezza massima compresa fra 3,50 m e 4,0 m in direzione Nord (*) - larghezza a seconda delle fasi di lavorazione; seguirà aggiornamento
178.5 | 205.5 | SUD | Chiusura tratto autostradale | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 05:00 | Dir. SUD - TRA ALA/AVIO E AFFI | Chiusura tratto autostradale Ala/Avio - Affi in direzione Sud (in caso di meteo avverso la sera precedente)
312 | 302 | NORD | Chiusura tratto autostradale | 2025-03-17 22:00 | 2025-03-18 06:00 | Dir. NORD - TRA CAMPOGALLIANO E CARPI | Chiusura tratto autostradale tra Campogalliano e Carpi in direzione Nord
302 | 312 | SUD | Chiusura tratto autostradale | 2025-03-17 23:55 | 2025-03-18 06:00 | Dir. SUD - TRA CARPI E CAMPOGALLIANO | Chiusura tratto autostradale tra Carpi e Campogalliano in direzione Sud
306.6 | 311.6 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-03-18 06:00 | 2025-04-11 06:00 | Dir. SUD - TRA CARPI E CAMPOGALLIANO | Larghezza massima compresa fra 3,50 m e 4,0 m in direzione Sud (*) - larghezza a seconda delle fasi di lavorazione; seguirà aggiornamento
312 | 302 | NORD | Chiusura tratto autostradale | 2025-03-18 22:00 | 2025-03-19 06:00 | Dir. NORD - TRA CAMPOGALLIANO E CARPI | Chiusura tratto autostradale tra Campogalliano e Carpi in direzione Nord
302 | 312 | SUD | Chiusura tratto autostradale | 2025-03-18 23:55 | 2025-03-19 06:00 | Dir. SUD - TRA CARPI E CAMPOGALLIANO | Chiusura tratto autostradale tra Carpi e Campogalliano in direzione Sud