## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2023-05-01 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
99.15 | 101.05 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-02-15 06:00 | 2025-03-06 08:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO SUD ED EGNA/ORA | Lavori ultimati
0 | 1.133 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-02-16 21:00 | 2025-03-14 05:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*) - fascia oraria 21:00 - 05:00
1 |  | SUD | Chiusura Area di parcheggio | 2025-02-16 21:00 | 2025-03-14 05:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Chiusura area di parcheggio Plessi Sud - km 1,00 Sud - fascia oraria 21:00 - 05:00
119.9 | 119.5 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-02-27 19:00 | 2025-03-09 06:00 | Dir. NORD - TRA SAN MICHELE E EGNA-ORA | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
124.7 | 123.9 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-01 19:00 | 2025-03-09 06:00 | Dir. NORD - FRA TRENTO NORD E SAN MICHELE | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
7.85 | 8.8 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 15:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
15 | 12.73 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-03 08:30 | 2025-03-07 12:00 | Dir. NORD - TRA VIPITENO E BRENNERO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
8.2 | 8.8 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-03 12:00 | 2025-03-07 16:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
79.4 | 81.2 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-03 20:00 | 2025-03-08 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
80.4 | 80 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-03-03 22:00 | 2025-03-07 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
56.168 | 58.236 | SUD | Deviazione con una sola corsia per senso di marcia su carreggiata a due corsie | 2025-03-06 20:00 | 2025-03-07 06:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
165.5 | 166 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-06 20:00 | 2025-03-07 01:00 | Dir. SUD - TRA ROVERETO NORD E ROVERETO SUD | Larghezza massima 3,75 m in direzione Sud (*)
124.45 | 125.85 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-07 19:00 | 2025-03-07 23:00 | Dir. SUD - TRA SAN MICHELE E TRENTO NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
179.3 |  | SUD | Chiusura svincolo di entrata | 2025-03-07 20:00 | 2025-03-08 00:01 | Dir. SUD - SVINCOLO IN ENTRATA ALA/AVIO | Chiusura svincolo di entrata di Ala/Avio in direzione Sud
80.502 | 79.624 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-03-07 22:00 | 2025-03-08 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
285.5 |  | NORD - SUD | Pista di entrata T.E. | 2025-03-10 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Dir. NORD - SUD - REGGIOLO ROLO PISTA T.E. | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI REGGIOLO ROLO (in entrambe le direzioni)
30.1 | 28.5 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
13.5 | 12.73 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-14 16:00 | Dir. NORD - TRA BARRIERA VIPITENO E PONTICOLO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
7.538 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-14 17:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
57.5 | 56.2 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-10 12:00 | 2025-03-14 12:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*)
23.346 | 21.17 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-03-10 12:00 | 2025-03-14 12:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
63.5 |  | NORD | Chiusura Area di Servizio | 2025-03-10 20:00 | 2025-03-11 06:00 | Dir. NORD - AREA DI SERVIZIO ISARCO EST | Chiusura area di servizio Isarco Est
77.729 | 78.95 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-03-10 20:00 | 2025-03-17 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
63.38 | 62.942 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-03-10 21:00 | 2025-03-11 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO NORD E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
178.5 | 205.5 | SUD | Chiusura tratto | 2025-03-10 23:00 | 2025-03-11 06:00 | Dir. SUD - TRA ALA/AVIO E AFFI | Chiusura tratto autostradale Ala/Avio - Affi in direzione Sud
199.2 | 196.94 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-03-11 06:00 | 2025-03-15 06:00 | Dir. NORD - TRA AFFI E ALA AVIO | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
199.2 | 196.94 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-03-15 06:00 | 2025-03-28 17:00 | Dir. NORD - TRA AFFI E ALA AVIO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Nord (*) - corsia agibile in carreggiata Nord. Limitazione a 30 m di lunghezza massima in direzione Nord possibile in alcune notti
124.4 | 123.9 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-11 20:00 | 2025-03-15 06:00 | Dir. NORD - TRA TRENTO NORD E SAN MICHELE | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
85.3 |  | NORD | Chiusura svincolo in uscita | 2025-03-11 22:00 | 2025-03-14 06:00 | Dir. NORD - SVINCOLO USCITA DI BOLZANO SUD | Chiusure notturne svincolo di uscita di Bolzano Sud in direzione Nord (fasci oraria 22:00 - 06:00)
178.5 | 205.5 | SUD | Chiusura tratto | 2025-03-11 23:00 | 2025-03-12 05:00 | Dir. SUD - TRA ALA/AVIO E AFFI | Chiusura tratto autostradale Ala/Avio - Affi in direzione Sud (in caso di meteo avverso la sera precedente)
87.8 | 87.2 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-13 06:00 | Dir. NORD - TRA EGNA-ORA E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
87.2 | 87.8 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-13 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO SUD E EGNA-ORA | Larghezza massima 3,75 m in direzione Sud (*)
7.538 | 8.817 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-21 17:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
312 | 302 | NORD | Chiusura tratto | 2025-03-17 22:00 | 2025-03-18 06:00 | Dir. NORD - TRA CAMPOGALLIANO E CARPI | Chiusura tratto autostradale tra Campogalliano e Carpi in direzione Nord
302 | 312 | SUD | Chiusura tratto | 2025-03-17 23:55 | 2025-03-18 06:00 | Dir. SUD - TRA CARPI E CAMPOGALLIANO | Chiusura tratto autostradale tra Carpi e Campogalliano in direzione Sud
306.6 | 311.6 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-03-18 06:00 | 2025-04-11 06:00 | Dir. SUD - TRA CARPI E CAMPOGALLIANO | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*) - limitazione a 40 m di lunghezza massima in direzione Sud per alcuni periodi durante le lavorazioni
312 | 302 | NORD | Chiusura tratto | 2025-03-18 22:00 | 2025-03-19 06:00 | Dir. NORD - TRA CAMPOGALLIANO E CARPI | Chiusura tratto autostradale tra Campogalliano e Carpi in direzione Nord
302 | 312 | SUD | Chiusura tratto | 2025-03-18 23:55 | 2025-03-19 06:00 | Dir. SUD - TRA CARPI E CAMPOGALLIANO | Chiusura tratto autostradale tra Carpi e Campogalliano in direzione Sud