## Foglio1
(*) Peso massimo consentito 80 ton (in entrambe le direzioni nel caso di scambi di carreggiata). Per TE con pesi superiori verrà valutata la fattibilità del transito
Km iniziale | Km finale | Carregg. | Sottotipo | Inizio | Fine | Localizzazione | Limitazioni
179.3 |  | NORD-SUD | Chiusura pista di entrata TE | 2023-05-10 10:00 | Da definire (2025) | Dir. NORD - SUD - PISTA T.E. IN ENTRATA ALA/AVIO | CHIUSURA PISTA T.E. IN ENTRATA PRESSO LA STAZIONE DI ALA/AVIO
285.5 |  | NORD - SUD | Pista di uscita T.E. | 2025-05-11 10:00 | 2025-06-23 18:00 | Dir. NORD - SUD - REGGIOLO ROLO PISTA T.E. | Pista T.E. riaperta
71.15 | 71.85 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-05-30 06:00 | 2025-06-30 17:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*) - corsia agibile in carr. Sud. Possibile limitazione a lunghezza massima di 30 m in direzione Sud durante alcune notti
5.347 | 10.208 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-06-10 12:00 | 2025-10-20 12:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*) - possibile limitazione a larghezza 3,50 m e lunghezza 30 m in direzione Sud durante alcune notti
297.45 | 301.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-06-12 06:00 | 2025-06-30 19:00 | Dir. SUD - TRA REGGIOLO ROLO E CARPI | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
0 | 1.133 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-06-23 19:00 | 2025-06-29 07:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
1 |  | SUD | Chiusura area di parcheggio | 2025-06-23 19:00 | 2025-06-29 07:00 | Dir. SUD - AREA DI PARCHEGGIO PLESSI SUD | Chiusura area di parcheggio Plessi Sud - km 1,0 Sud
240.2 | 238 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-06-23 20:00 | 2025-06-28 06:00 | Dir. NORD - TRA NOGAROLE ROCCA E ALLAC. A4 | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
50.8 | 52.2 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-06-23 20:00 | 2025-06-28 06:00 | Dir. SUD - TRA BRESSANONE E CHIUSA | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
158.9 | 159.4 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-06-23 20:00 | 2025-06-25 06:00 | Dir. SUD - TRA ROVERETO NORD E ROVERETO SUD | Larghezza massima 3,75 m in direzione Sud (*)
245.2 | 246.2 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-06-23 20:00 | 2025-06-25 06:00 | Dir. SUD - TRA NOGAROLE ROCCA E MANTOVA NORD | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
1.941 | 3.588 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-06-24 19:00 | 2025-06-25 05:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
42.594 | 41.02 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-06-24 20:00 | 2025-06-25 06:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
119 | 119.7 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-06-24 20:00 | 2025-06-26 04:00 | Dir. SUD - TRA EGNA-ORA E SAN MICHELE | Larghezza massima 3,75 m in direzione Sud (*)
45.347 | 42.594 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-06-24 20:00 | 2025-06-25 06:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
281.3 | 278.9 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-06-24 20:00 | 2025-06-28 06:00 | Dir. NORD - TRA REGGIOLO-ROLO E PEGOGNAGA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
263.889 | 261.875 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-06-24 20:00 | 2025-06-25 06:00 | Dir. NORD - TRA MANTOVA SUD E MANTOVA NORD | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza 40 m in direzione Nord (*)
38.5 |  | SUD | Chiusura svincolo in entrata | 2025-06-24 22:00 | 2025-06-25 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI ENTRATA DI BRESSANONE | Chiusura svincolo di entrata di Bressanone in direzione Sud
85.5 | 77.8 | NORD | CHIUSURA TRATTO | 2025-06-24 22:00 | 2025-06-25 06:00 | Dir. NORD - TRA BOLZANO SUD E BOLZANO NORD | CHIUSURA TRATTO BOLZANO SUD - BOLZANO NORD IN DIREZIONE NORD
41.8 |  | NORD | Chiusura Ads | 2025-06-24 22:00 | 2025-06-25 06:00 | Dir. NORD - ADS PLOSE EST | Chiusura Area di servizio Plose Est
143.4 | 136.5 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-06-25 20:00 | 2025-07-02 06:00 | Dir. NORD - TRA ROVERETO NORD E TRENTO CENTRO | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
53.269 | 56.168 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-06-25 21:00 | 2025-06-26 06:00 | Dir. SUD - TRA CHIUSA E BOLZANO NORD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
77.8 | 85.5 | SUD | CHIUSURA TRATTO | 2025-06-25 22:00 | 2025-06-26 06:00 | Dir. SUD - TRA BOLZANO NORD E BOLZANO SUD | CHIUSURA TRATTO BOLZANO NORD - BOLZANO SUD IN DIREZIONE SUD
38.5 |  | SUD | Chiusura svincolo in entrata | 2025-06-25 22:00 | 2025-06-26 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLO DI ENTRATA DI BRESSANONE | Chiusura svincolo di entrata di Bressanone in direzione Sud
45.347 | 42.594 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-06-25 22:00 | 2025-06-26 06:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
285.05 | 286.7 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-06-25 22:00 | 2025-06-26 06:00 | Dir. SUD - TRA PEGOGNAGA E CARPI | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza 40 m in direzione Sud (*)
285.5 |  | SUD | Chiusura svincoli entrata/uscita | 2025-06-25 22:00 | 2025-06-26 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLI DI ENTRATA/USCITA DI REGGIOLO ROLO | Chiusura svincoli di entrata/uscita di Reggiolo Rolo in direzione Sud
1.941 | 3.588 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-06-26 19:00 | 2025-06-27 05:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
282.9 | 281.7 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-06-26 20:00 | 2025-06-28 06:00 | Dir. NORD - TRA REGGIOLO-ROLO E PEGOGNAGA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Nord (*)
169.05 | 169.8 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-06-26 20:00 | 2025-06-27 05:00 | Dir. SUD - TRA ROVERETO SUD E ALA/AVIO | Larghezza massima 3,75 m in direzione Sud (*)
238 | 241 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-06-26 20:00 | 2025-06-28 06:00 | Dir. SUD - TRA ALLAC. A4 E NOGAROLE ROCCA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
96.3 | 95.3 | NORD | Corsia di marcia chiusa | 2025-06-26 20:30 | 2025-06-27 06:00 | Dir. NORD - TRA EGNA-ORA E BOLZANO SUD | Larghezza massima 3,75 m in direzione Nord (*)
285.05 | 286.7 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-06-26 22:00 | 2025-06-27 06:00 | Dir. SUD - TRA PEGOGNAGA E CARPI | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza 40 m in direzione Sud (*)
285.5 |  | SUD | Chiusura svincoli entrata/uscita | 2025-06-26 22:00 | 2025-06-27 06:00 | Dir. SUD - SVINCOLI DI ENTRATA/USCITA DI REGGIOLO ROLO | Chiusura svincoli di entrata/uscita di Reggiolo Rolo in direzione Sud
45.347 | 42.594 | NORD | Scambio di carreggiata | 2025-06-26 22:00 | 2025-06-27 06:00 | Dir. NORD - TRA BRESSANONE Z.I. E BRESSANONE | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Nord (*)
164.25 | 165.93 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-06-26 22:00 | 2025-06-27 05:00 | Dir. SUD - TRA ROVERETO NORD E ROVERETO SUD | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
297.45 | 301.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-06-30 19:00 | 2025-07-05 06:00 | Dir. SUD - TRA REGGIOLO ROLO E CARPI | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 40 in direzione Sud (*)
297.45 | 301.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-07-05 06:00 | 2025-07-07 19:00 | Dir. SUD - TRA REGGIOLO ROLO E CARPI | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
297.45 | 301.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-07-07 19:00 | 2025-07-12 06:00 | Dir. SUD - TRA REGGIOLO ROLO E CARPI | Larghezza massima 3,50 m e lunghezza massima 40 in direzione Sud (*)
297.45 | 301.5 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-07-12 06:00 | 2025-07-18 19:00 | Dir. SUD - TRA REGGIOLO ROLO E CARPI | Larghezza massima 3,50 m in direzione Sud (*)
238 | 241 | SUD | Corsia di marcia chiusa | 2025-06-30 20:00 | 2025-07-05 06:00 | Dir. SUD - TRA ALLAC. A4 E NOGAROLE ROCCA | Larghezza massima 4,0 m in direzione Sud (*)
1.941 | 3.588 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-07-01 19:00 | 2025-07-02 05:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)
1.941 | 3.588 | SUD | Scambio di carreggiata | 2025-07-03 19:00 | 2025-07-04 05:00 | Dir. SUD - TRA BRENNERO E VIPITENO | Larghezza massima 3,50 m in entrambe le direzioni e lunghezza massima 30 m in direzione Sud (*)